**Постановление администрации МО «Дмитриевского сельского поселения»   
от 20.01. 2016 г. № 20-1**

**«Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Дмитриевское сельское поселение на 2016-2020 годы и на период до 2029 года» (разрабатывается на срок действия генерального плана)**

В соответствии с Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Постановление](garantF1://70298922.0)м Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь [Уставом](garantF1://28251640.0) МО Дмитриевское сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Дмитриевского сельского поселения на 2016 - 2025 годы согласно [приложению](#sub_1000).

2. Контроль за реализацией программы возложить на главу сельской администрации МО Дмитриевское сельское поселение.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его [официального опубликования](garantF1://28384320.0).

Глава сельской администрации

МО Дмитриевское сельское поселение Попов А.В.

**Муниципальная программа  
«Комплексного развития социальной инфраструктуры   
«МО Дмитриевское сельское поселение на 2016-2020 года и на период до 2029 года»  
(утв. Постановлением Главы с/администрации от 15.04. 2016 г. №12)**

**Паспорт муниципальной программы  
"Комплексного развития социальной инфраструктуры систем сельского поселения на 2016-2020 года и на период до 2029  года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Комплексного развития социальной инфраструктуры МО Дмитриевское сельское поселение на 2016-2020 годы и на период до 2029 года»  (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12. 2014 № 456-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;  - Генеральный план Дмитриевского сельского поселения;  - [Постановление](garantF1://70298922.0) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация МО «Турочакского района», администрация Дмитриевского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация сельского поселения |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения, ресурсоснабжающие организации |
| Цели и задачи Программы | Цели Программы:  Развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.  Задачи:  - развитие социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;  - повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современными оборудованием, строительство новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;  - привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;  - развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;  - улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Целевыми показателями Программы являются:  - показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;  - создание условий для занятий спортом;  - сокращение дефицита мест в детских дошкольных учреждениях;  - функционирование систем и объектов социальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного строительства; |
| Ожидаемый конечный результат Программы | Ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной инфраструктуру  доступность объектов социальной инфраструктуры;  сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными инфраструктурами;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Всего  и вт.ч. по бюджетам |
| Сроки реализации Программы | 1 этап: 2016-2020 годы;  2 этап до 2029 года (на срок действия генерального плана) |
| Контроль за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется:  - администрацией муниципального образования Турочакский район;  - администрацией сельского поселения |

**1. Основания для разработки программы**

Основаниями для разработки программы являются:

- Федеральный закон от 30.12. 2012 № 289-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

- Распоряжение от 19.10.1999 г. №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»;

- Генеральный план Дмитриевского сельского поселения;

- [Постановление](garantF1://70298922.0) Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050  «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

**2. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса  
сельского поселения**

Целью разработки Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения является обеспечение развитие социальной инфраструктуры (объекты образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, и культуры) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения уровня жизни населения и улучшения экологического состояния.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций строительного комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития социальной инфраструктуры Дмитриевского сельского поселения являются:

- развитие социальной инфраструктуры поселения и муниципального образования путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышение уровня жизни населения;

- повышение качества оказания медицинской помощи за счет оснащения учреждений здравоохранения современным оборудованием, строительства новых корпусов для специализированных учреждений здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- развитие системы высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции ремонта объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации.

Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут показатели степени готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями.

**3. Сроки и этапы реализации Программы**

Период реализации Программы: 2 этапа.

1 этап: 2016-2020 годы;

2 этап: до 2029 года.

**4. Механизм реализации целевой программы**

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации поселка информации о ходе и результатах реализации Программы.

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет координатор – Администрация муниципального образования «Турочакский район», администрация сельского поселения.

Администрация сельского поселения контролирует и координирует выполнение программных мероприятий, обеспечивает при необходимости их корректировку, координирует деятельность по реализации основных мероприятий Программы, осуществляет мониторинг и оценку результативности мероприятий; организует размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации сельского поселения информацию о ходе и результатах целевой Программы.

Реализацию Программы осуществляют исполнители программы: Администрация МО Дмитриевское сельское поселение.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

**5. Оценка ожидаемой эффективности**

Результаты долгосрочной муниципальной целевой программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения на 2016 – 2029 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической ситуации в сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- обеспечение новых мест в общеобразовательных организациях;

- обеспечение новых мест в объектах здравоохранения;

- создание новых и развитие существующих спортивно-тренировочных центров;

- увеличение количества учреждений культуры и искусства;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

- внедрение энергосберегающих технологий;

2. Социальные результаты:

-повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности организаций строительного комплекса поселка.

**6. Объекты дошкольного образования**

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого муниципального образования. Основными её составляющими являются детские дошкольные учреждения, дневные и вечерние общеобразовательные школы, система профессионального начального, среднего и высшего образования, система дополнительного образования детей.

**Учреждения дошкольного образования:**

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено одно дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми в возрасте до 7 лет. Детский сад с. Дмитриевка был введен в действие 1960г.и находится в ветхом состоянии.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения запланировано строительство детского садав с. Дмитриевка с 2012-2032 гг. на 25 мест. Так же планируется строительство детского сада в с. Удаловка с 2012-2032 гг. на 35 мест.

**Общеобразовательные учреждения:**

Сеть общеобразовательных учреждений Дмитриевского сельского поселения представлена одним дневным общеобразовательным учреждением, предоставляющим все три ступени общего образования (начальное, основное и среднее (полное). В с. Дмитриевка МОУ «Дмитриевская СОШ» введена в эксплуатацию в 1987 году рассчитанная на 152 места. В с. Удаловка МОУ «Удаловская начальная школа» введена в эксплуатацию в 1988 году рассчитанная на 14 мест.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения запланировано строительство начальной школы в с. Дайбово на 14 мест с 2012-2032 гг.

**7. Объекты физической культуры и массового спорта**

Цель программы физической культуры и спорта является создание условий путем популяризации спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения на 2012-2032 гг. запланировано строительство двух стадионов в с. Дмитриевка и с. Удаловка.

**8. Объекты культуры**

Дмитриевское сельское поселение имеет два сельских клуба.

В с. Дмитриевка CДК введен в эксплуатацию в 1968 году и рассчитан на 100 мест. В с. Удаловка СДК введен в эксплуатацию в 1992 году рассчитанный на 100 мест.

Генеральным планом Дмитриевского сельского поселения запланировано строительство CДК на 200 мест начиная с 2012 года.